Девелопмент в регионах с выраженной сезонностью характеризуется высокой чувствительностью к длительности операционного цикла. В условиях, когда активная фаза строительства ограничена периодом с мая по октябрь, превышение плановой продолжительности проекта приводит к переносу части работ на зимний период, росту себестоимости (за счёт отопления и консервации объектов), замораживанию капитала и снижению инвестиционной эффективности. В этой связи сокращение длительности операционного цикла без увеличения переменных затрат представляет собой значимый управленческий вызов.

Целью исследования является оценка возможности структурного сокращения операционного цикла строительного проекта за счёт управления узким местом на основе положений теории ограничений.

Теоретической основой работы выступает теория ограничений, впервые разработанная Э. Голдраттом, согласно которой производительность системы определяется её наиболее ограниченным ресурсом. Повышение общей эффективности достигается не через равномерное развитие всех элементов, а через выявление и целенаправленное управление узким местом.

Эмпирической базой послужил анализ операционного цикла строительства объектов малой этажности в региональной девелоперской компании. Средняя продолжительность полного цикла составляла около 120 дней, что не позволяло завершать два проекта в течение одного строительного сезона. Проведена декомпозиция производственного процесса на этапы с фиксацией временных затрат и загрузки ресурсов.

В результате анализа операций производственного цикла установлено, что ограничивающим ресурсом являлась специализированная техника (манипулятор), обеспечивающая транспортировку и монтаж железобетонных плит и блоков. При высокой стоимости эксплуатации техника приносила ценность только в момент непосредственного подъёма и установки груза, тогда как значительная часть времени приходилась на операции погрузки и ожидания. Продолжительность одной погрузки составляла до 1,5-2 часов вследствие отсутствия систематизированного складского учёта и необходимости разборки штабелей при поиске требуемых материалов. Дополнительно фиксировались простои техники в периоды подготовки монтажных слотов. По оценкам, совокупные потери времени на этапе загрузки достигали порядка 30–35 календарных дней в структуре полного цикла.

В рамках исследования были протестированы две управленческие гипотезы. Первая предполагала увеличение численности монтажной бригады с целью частичного параллелизма операций. Пилотная апробация показала рост производительности на 15-17%, однако сопровождалась увеличением издержек примерно на 20%, что делало решение экономически неэффективным.

Вторая гипотеза предполагала оптимизацию процессов, связанных с узким местом, без роста переменных затрат. Реализованы следующие мероприятия: инвентаризация складских запасов и цифровая фиксация размещения блоков; предварительное планирование комплектации на следующий рабочий день; реорганизация складского контура для минимизации операций разборки штабелей. Изменения носили разовый характер и потребовали ограниченного объёма дополнительных машино-дней.

По итогам внедрения средняя продолжительность погрузки сократилась до 45 минут. В течение первого сезона совокупная экономия составила более 150 часов полезного времени работы техники. Это позволило сократить длительность операционного цикла и обеспечить завершение второй очереди объектов в пределах строительного сезона без увеличения постоянных затрат. Экономический эффект проявился за счёт снижении прямых операционных потерь и, как следствие, в повышении оборачиваемости капитала за счёт ускоренного ввода объектов и смещения поступления выручки на более ранний период. Разовые траты на введение изменений окупились менее чем за один год.

Полученные результаты подтверждают применимость положений теории ограничений к девелопменту. Управление узким местом позволяет добиться структурного сокращения операционного цикла без пропорционального роста затрат, тем самым повышая производительность капитала. Практическая значимость исследования заключается в возможности тиражирования предложенного подхода в малых и средних строительных компаниях, функционирующих в среде ресурсных и климатических ограничений.

Источники и литература

- Голдратт, Э. М. Цель: процесс непрерывного совершенствования / Э. М. Голдратт. – Москва: Альпина Паблишер, 2021. – 400 С.

- Голдратт, Э. М. Критическая цепь / Э. М. Голдратт. – Москва: Альпина Паблишер, 2020. – 240 С.

- Детмер, У. Теория ограничений Голдратта: системный подход к непрерывному совершенствованию / У. Детмер. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 440 С.

- Вумек, Дж. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Дж. Вумек, Д. Джонс. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 470 С.

- Чернозатонская, Е. В. Операционная эффективность / Е. В. Чернозатонская, Ю. В. Фуколова, Г. М. Финкельштейн [и др.]. – Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2024. – 500 С.